## projets d'amenagement maintenan
Nom du projet | Année d’inclusion dans le budget | Estimations budgétaire | Observation | Intervenant
احداث دار الثقافة بسليمان | 2015 | 2568٫9 | تم القبول الوقتي للاشغال بتاريخ 30ديسمبر 2021 | الوزارة-المجلس الجهوي
احداث دار الثقافة بوعرقوب | 2015 | 3001٫69 | أشغال جارية بنسبة تقدم ب90% | الوزارة-المجلس الجهوي
هدم و اعادة بناء دار الثقافة دار شعبان الفهري | 2017 | 3699 | في طور الاعلان على طلب العروض للمرة الخامسة | الوزارة-المجلس الجهوي
تهيئة و صيانة المكتبة العمومية بوعرقوب | 2019 | 200 | في مرحلة الدراسات | الوزارة-المجلس الجهوي
تهيئة وصيانة المكتبة العمومية حى الرياض و المكتبة العمومية ساحة الشباب قليبية | 2019 | 490 | نم الاعلان على استشارة للرة الثالثة بعد تخلي المقاول عن الاشغال | الوزارة-المجلس الجهوي
تجديد الشبكة الكهربائية بالمكتبة الجهوية | 2019 | 51٫5 | تم انجاز اختبار فني على الشبكة الكهربائية /في مرحلة الاعلان على طلب العروض لتعيين مقاول | الوزارة-المجلس الجهوي
توسعة و تهيئة و صيانة المكتبة العمومية بحمام الغزاز | 2021 | 400 | في مرحلة الدراسات | الوزارة-المجلس الجهوي
توسعة و تهيئة و صيانة المكتبة العمومية بتاكلسة | 2021 | 400 | في مرحلة الدراسات | الوزارة-المجلس الجهوي
انجاز اختبار فني على الشبكة الكهربائية بالمكتبة العمومية بمنزل حر | 2020 | 41٫5 | في انجاز اختبار فني على الشبكة الكهربائية و مدنا بقائمة تقديرية في أشغال الصيانة | الوزارة-المجلس الجهوي
انجاز اختبار فني على بناية المركب الثقافي نيابوليس بنابل | 2020 | 18٫622 | في طور انجاز اختبار فني على البناية و جميع الشبكات | الوزارة-المجلس الجهوي
انجاز اختبار فني على بناية دار الثقافة قربة | 2019 | 18٫622 | في طور انجاز اختبار فني على البناية و جميع الشبكات | الوزارة-المجلس الجهوي
انجاز اختبار فني على تشققات دار الثقافة منزل تميم | 2021 | 7٫153 | في طور انجاز اختبار فني | الوزارة-المجلس الجهوي
تهيئة و صيانة دار الثقافة تاكلسة | 2021 | 200 | في مرحلة الدراسات | الوزارة-المجلس الجهوي
انجاز نوافذ و أبواب حديدية بدار الثقافة قليبية | 2019 | 40 | في طور الاعلان على استشارة لتعيين مقاول للمرة الثالثة | الوزارة-المجلس الجهوي
توسعة مقر المندوبية الجهوية بنابل | 2016 | 677 | تم القبول الوقتي للأ شغال بتاريخ 29ديسمبر 2021 | الوزارة-المجلس الجهوي